## прил
Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 26.04. 2012г. №55-нр
(Приложение к Программе)
Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Потребность в финансировании 2010-2015, всего | Источники финансирования | по годам:
|  |  |  | Итого | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Водоснабжение
1 | Строительство водорегулирующего узла производительностью 40000м.куб.сутки в составе: насосная станция 2-го подъема, резервуары запаса воды емк. 2х20000 м.куб., водозаборный узел (3 скважины) производительностью 5000 м.куб.сутки. | 700000 | Привлеченные средства | 700000 | 0 | 0 | 70000 | 315000 | 315000 | 0
2 | Установка по обеззараживанию питьевой воды на ВЗУ "Хлебниково", "Шереметьево". | 9000 | Привлеченные средства | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ВНС Хлебниково. | 550 | Привлеченные средства | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ВНС Шереметьевская. | 400 | Привлеченные средства | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ВНС Павельцево. | 300 | Привлеченные средства | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания станции 3-го подъема г. Долгопрудный, Московское шоссе 27, Циолковского 7, Лаврентьева 21, Лихачевское шоссе 3. | 400 | Привлеченные средства | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания станции 3-го подъема г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе 31, Лихачевское шоссе 11, Якорная 3, Станционная 1. | 400 | Привлеченные средства | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания станции 3-го подъема г. Долгопрудный, Московское шоссе 59, Новый бульвар, Молодежная 14, Центральная 7. | 500 | Привлеченные средства | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
9 | ПИР и строительство кольцевого водопровода и узла учета расхода и регулирования воды в мкр. Хлебниково. | 7938.5 | Привлеченные средства | 7938.5 | 1534.15 | 6404.35 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка водопровода Д=250 мм от водовода 2Д=500 мм в мкр. Хлебниково до ВЗУ Хлебниково в мкр. Хлебниково (ПИР и СМР). | 9650.87 | Привлеченные средства | 9650.87 | 9650.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЗУ "Водники". | 60000 | Привлеченные средства | 60000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая. | 55400 | Привлеченные средства | 55400 | 0 | 0 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850
13 | 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площадью. | 85600 | Привлеченные средства | 85600 | 0 | 0 | 85600 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково». | 23100 | Привлеченные средства | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе. | 153900 | Привлеченные средства | 153900 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 38475 | 38475
16 | Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники". | 22200 | Привлеченные средства | 22200 | 0 |  | 5550 | 5550 | 5550 | 5550
17 | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе. | 153900 | Привлеченные средства | 153900 | 0 | 0 | 9243 | 48219 | 48219 | 48219
18 | Переподключение жилого поселка ОАО “ПО” ТОС” к муниципальным сетям водоснабжения. | 9000 | Привлеченные средства | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство водопровода Ду=300 мм в г. Долгопрудном от Лихачевского проезда до ВЗУ "Главная" L=1070 м, пропускная способность 295 куб.м/час. | 13524.15 | Привлеченные средства | 13524.15 | 0 | 3164.16 | 0 | 10359.99 | 0 | 0
20 | Реконструкция скважин на ВЗУ "Главная". | 7495.11 | Привлеченные средства | 7495.11 | 0 | 4515.16 | 2979.95 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство кольцевого водопровода Ду=500мм в г. Долгопрудном от Московского шоссе, д.59 до вновь построенного водовода 2хДу=500мм на мкр. Хлебниково L=120м, пропускной способностью 900 кубм/час (ПИР и СМР). | 10257.63 | Привлеченные средства | 10257.63 | 0 | 1790.24 | 6549.89 | 1917.5 |  | 0
Итого по мероприятиям в области водоснабжения: |  | 1323516.26 | Привлеченные средства | 1323516.26 | 11185.02 | 45873.91 | 305897.84 | 433371.49 | 421094 | 106094
Водоотведение
1 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС «Хлебниково» до КНС «Котово» г. Долгопрудный, Московская обл. Переходы через Клязьминское водохранилище и ул. Московская (ПИР и СМР). | 235633.44 | Областной бюджет | 187200 | 0 | 0 | 187200 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 43433.44 | 10000 | 5605.64 | 20337.93 | 7489.87 | 0 | 0
2 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм в г. Долгопрудном от СПТУ №21 до очистных сооружений (ПИР и СМР) (40000м3/сут.). | 800000 | Привлеченные средства | 800000 | 9009.5 | 263663 | 263663 | 263664.5 | 0 | 0
3 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания КНС Котово. | 1000 | Привлеченные средства | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания КНС Хлебниково, КНС 1. | 1200 | Привлеченные средства | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания очистных сооружений, КНС Водники, КНС Павельцево, КНС Шереметьевская, КНС МКК. | 1300 | Привлеченные средства | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
6 | Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева. | 35700 | Привлеченные средства | 35700 | 0 | 0 | 8925 | 8925 | 8925 | 8925
7 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=3300 м. куб./час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара и установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово» Q=4810 м3./час. | 200000 | Привлеченные средства | 200000 | 1053.1 | 99473.5 | 99473.4 | 0 | 0 | 0
8 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД. | 270000 | Привлеченные средства | 270000 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500
9 | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | 150000 | Привлеченные средства | 150000 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500
10 | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная. | 35000 | Привлеченные средства | 35000 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750
11 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище. | 91800 | Привлеченные средства | 91800 | 0 | 0 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950
12 | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21. | 89200 | Привлеченные средства | 89200 | 0 | 0 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300
13 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=500мм, L=4300м от реконструируемой КНС ОАО "МКК" до реконструируемых муниципальных очистных сооружений. | 219300 | Привлеченные средства | 219300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21930 | 197370
14 | Реконструкция КНС ОАО «МКК» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=980 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС ОАО «МКК» Q=2630 м.куб./час. | 100000 | Привлеченные средства | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 90000
15 | Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки. | 102000 | Привлеченные средства | 102000 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500
16 | Переподключение жилого поселка ОАО "ПО "ТОС" к муниципальным сетям канализации (СМР) | 7356.24 | Привлеченные средства | 7356.24 | 7356.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР). | 12439.2 | Привлеченные средства | 12439.2 | 0 | 3868.28 | 8570.92 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция существующего напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в г. Долгопрудном на ул. Жуковского L=470м, пропускная способность 295 куб.м/час. | 13313.04 | Привлеченные средства | 13313.04 | 0 | 3321.89 | 0 | 9991.15 | 0 | 0
19 | Строительство канализационной сети ДНТ "Шереметьевский - 1" | 140371.5 | Привлеченные средства | 140371.5 | 0 | 0 | 20711.3 | 39886.7 | 39886.7 | 39886.8
20 | Приобретение дизель-генераторной установки SDMO D330 IV мощностью 300 кВА (1 шт.) | 1182.37 | Бюджет городского округа | 1182.37 | 0 | 0 | 1182.37 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятиям в области водоотведения: |  | 2506795.79 | Областной бюджет | 187200 | 0 | 0 | 187200 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа | 6182.37 | 0 | 0 | 6182.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 2313413.42 | 27418.84 | 375932.31 | 609681.55 | 514457.22 | 265241.7 | 520681.8
Дождевая канализация
1 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона (ПИР и СМР). | 190000 | Привлеченные средства | 190000 | 5429.37 | 19000 | 85500 | 80070.63 | 0 | 0
2 | Строительство городских очистных сооружений дождевой канализации в районе полигона ТБО, в т.ч. строительство самотечного канализационного коллектора от очистных сооружений до точки сброса в районе р. Бусинка г. Долгопрудного Московской области". | 21918 | Привлеченные средства | 21918 | 2191.8 | 19726.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная. | 50000 | Привлеченные средства | 50000 | 0 | 0 | 12650 | 12450 | 12450 | 12450
4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники. | 95000 | Привлеченные средства | 95000 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750
5 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково. | 100000 | Привлеченные средства | 100000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
6 | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК". | 175000 | Привлеченные средства | 175000 | 0 | 0 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750
7 | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка. | 17200 | Привлеченные средства | 17200 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
8 | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева. | 34400 | Привлеченные средства | 34400 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600
9 | Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники". | 17200 | Привлеченные средства | 17200 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
10 | Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000мм, L=2000м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона. | 168500 | Привлеченные средства | 168500 | 3513.88 | 55000.12 | 54993 | 54993 | 0 | 0
11 | Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК". | 27500 | Привлеченные средства | 27500 | 0 | 0 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875
Итого по мероприятиям в области дождевой канализации: |  | 896718 | Привлеченные средства | 896718 | 11135.05 | 93726.32 | 269718 | 264088.63 | 129025 | 129025
Теплоснабжение
1 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО "ДНПП" с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-я очередь) по адресу Московская область, г. Долгопрудный, ул.Циолковского. | 500000 | Привлеченные средства | 500000 | 12771.19 | 13579.77 | 236824.52 | 236824.52 | 0 | 0
2 | Установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП (16 ед.) и монтажом АСУТП (СМР). | 32519.29 | Привлеченные средства | 32519.29 | 6497.13 | 11739.47 | 0 | 14282.69 | 0 | 0
3 | Реконструкция тепловых сетей в г. Долгопрудном от котельных по ул. Заводская, 2а; Гранитный тупик, 7; Заводская, 15. | 15379 | Привлеченные средства | 15379 | 0 | 0 | 1537.9 | 6920.55 | 6920.55 | 0
4 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания котельных в г. Долгопрудном по ул. Речная 14, Заводская 2. | 800 | Привлеченные средства | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания котельных в г. Долгопрудном, по ул. Спортивная 3а, Театральная 7, Заводская 15, Первомайская 40. | 1400 | Привлеченные средства | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания котельных в г. Долгопрудном по ул. Станционная 1, Ленинградская19, Гранитный тупик 7, мкр. "Павельцево". | 1100 | Привлеченные средства | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ЦТП-1;2; 3;4; 5; 6; 7. | 1050 | Привлеченные средства | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ЦТП-8;9;10;11;12;13;14;15. | 1300 | Привлеченные средства | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ЦТП-16;17;18;19;20;21;22;23. | 2100 | Привлеченные средства | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция тепловых сетей с учетом переподключения абонентов от котельной ОАО “ПО "ТОС”. | 42000 | Привлеченные средства | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция котельной в г. Долгопрудном по ул. Заводская,2 - III очередь, с увеличением тепловой мощности на 20 Гкал/час (с 60Гкал/час до 100 Гкал/час), со строительством резервного топливного хозяйства. | 300000 | Привлеченные средства | 300000 | 0 | 0 | 39690 | 86770 | 86770 | 86770
12 | Строительство магистральной сети - связки между котельными, расположенными в г. Долгопрудном по адресам: ул. Заводская - 2 и ул. Спортивная - 3а. | 75000 | Привлеченные средства | 75000 | 0 | 0 | 17760 | 19080 | 19080 | 19080
13 | Приобретение дизельных электростанций AKSA марка AС 825 мощностью 742 кВА (590 кВт) (2 шт.) | 12600 | Привлеченные средства | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0
14 | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС к жилым домам №№ 20,22,24,26,28 по ул. Первомайская, №№ 16,17,19,20,21,22 по ул. Менделеева, №№ 19,21 по Московскому шоссе | 0 | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС к жилым домам №№20, 22, 24, 26, 28 по ул. Первомайская; №№ 17, 16, 19, 20, 21, 22 по ул. Менделеевская; №№ 19,21 по Московскому шоссе, №№ 7,9 по Лихачевскому проезду | 1120.13 | Бюджет городского округа | 764.63 | 0 | 0 | 764.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 355.5 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятиям в области теплоснабжения: |  | 986368.42 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа | 764.63 | 0 | 0 | 764.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 985248.29 | 19268.32 | 25319.24 | 358517.92 | 363877.76 | 112770.55 | 105850
Захоронение (утилизация) ТБО
1 | Реализация проекта по реконструкции и рекультивации полигона ТБО. | 248054.3 | Привлеченные средства | 248054.3 | 434.1 | 61905.05 | 61905.05 | 61905.05 | 61905.05 | 0
Итого по мероприятиям
|  | 5961452.77 | Областной бюджет | 187200 | 0 | 0 | 187200 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа | 6947 | 0 | 0 | 6947 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 5767305.77 | 69441.33 | 602756.83 | 1605720.36 | 1637700.15 | 990036.3 | 861650.8