## приложение к НРСД "Мо
Приложение №1
к НРСД от "19" марта 2010г. №19-нр
Перечень мероприятий Программы на 2008-2011 г.г.
№ п/п | Наименование природоохранных мероприятий | Сроки исполне-ния | Общий объем финансиро- вания, тыс. руб. | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель
[5 empty] | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мониторинг состояния окружающей среды
1. | Мероприятия по проведению комплексного анализа качества окружающей среды | 2008 -2011 г. г. | 130 | МБ* | - | - | 0 | 130 | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
2. | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки города | 2010 г. | 0 900 | МБ СП | - | - | 0 900 | - | отдел экологии УЖКХ
| Итого по разделу: |  | 130 | МБ | 0 | 0 | 0 | 130
|  |  | 900 | СП | 0 | 0 | 900 | 0
Обращение с отходами
3. | Работы по реконструкции и рекультивации полигона ТБО | 2008-2011 г.г. | 1050 | МБ | 0 | 0 | 0 | 1050 | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
4. | Создание базы данных по образующимся на территории города отходам для объективного планирования городских мероприятий по обращению с отходами | 2008-2011 г.г. | не требует финансиро-вания | - | - | - | - | - | отдел экологии УЖКХ
5. | Ведение реестра отходов, образующихся в г. Долгопрудном, и предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отдельных видов отходов с целью вовлечения большего количества видов промышленных и бытовых отходов в производство в качестве сырья (рециклинг отходов) | 2008-2011 г.г. | не требует финансиро-вания | - | - | - | - | - | отдел экологии УЖКХ
6. | Взаимодействие с министерством экологии и природопользования Московской области при ведении кадастра отходов Московской области | 2010-2011 г.г. | не требует финансиро-вания | - | - | - | - | - | отдел экологии УЖКХ
7. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 2008-2011 г.г. | Финансирование осуществляется в соответствии с нормативными решениями Совета депутатов "О бюджете городского округа Долгопрудный" на соответствующий год по статье "Благоустройство", справочно: | [5 empty] | отдел благоустройства исполнитель по конкурсу
|  |  | 5274.1 | МБ | 1982 | 1010.1 | 0 | 1882
отдел экологии УЖКХ
[5 empty] | - | - | - | - | исполнитель по конкурсу
8. | Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО в г. Долгопрудный | 2008-2011 г.г. | 2110 | МБ | 0 | 870 | 240 | 1000 | исполнитель по конкурсу
в т.ч.:
| - центральная часть города, |  |  |  | 0 | 870 | 240 | 1000 | отдел экологии УЖКХ,
| - мкр. Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево |  |  |  | - | - | - | - | Управление администрации г. Долгопрудный по работе в микрорайонах Шереметьев-ский, Хлебниково, Павельцево
9. | Реконструкция очистных сооружений (шламовых вод) ОАО «МКК» | 2008-2009 г.г. | 11 000 | СП* | 5 500 | 5 500 | - | - | ОАО «МКК»
10. | Капитальный ремонт установки термического обезвреживания отходов ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» | 2008 г. | 415 | СП | 120 | - | 295 | - | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»
| Итого по разделу: | 2008 – | 8034.1 | МБ | 1982 | 1880.1 | 240 | 3932
|  | 2011 г.г. | 11415 | СП | 5620 | 5500 | 295 | -
Снижение сбросов и выбросов
11. | Мероприятия по проведению комплексного анализа качества воды и благоустройству источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 2008-2011 г.г. | 739.1 | МБ | 569.1 | 0 | 50 | 120 | Управление администрации г. Долгопрудный по работе в микрорайонах Шере-метьевский, Хлебниково, Павельцево
12. | Капитальный ремонт объектов очистных сооружений хозяйственно-фекальной канализации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»: аэротенков, первичных отстойников, водопроводящих и водоотводящих лотков | 2008-2011 г.г. | 1059 | СП | 100 | 529 | 430 | - | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
13. | Прокладка самотечного канализационного коллектора от СПТУ-21 до очистных сооружений | 2008 г. | Финансирование предусмотрено Программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2007-10 годы в г. Долгопрудном" | [5 empty] | Ассоциация "Мособлстройкомплекс"
14. | Реконструкция канализационного коллектора от КНС «Хлебниково» до КНС "Котово" г.Долгопрудный, Московской области | 2008-2010 г.г. | Финансирование предусмотрено Программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2007-10 годы в г. Долгопрудном" | [5 empty] | МУП «УКС»
15. | Строительство очистных сооружений ливневой канализации ОАО «ДНПП» | 2008-2009 г. г. | 6037 | СП | 4500 | 1537 | - | - | ОАО «ДНПП»
16. | Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации ПАТП | 2009 г. | 2000 | СП | - | 0 | 2000 | - | ПАТП
17. | Проектирование очистных сооружений ливневой канализации ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» | 2009 г. | 500 | СП | - | 0 | 500 | - | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»
18. | Профилактический ремонт очистных сооружений ливневой канализации ЗАО «Вегетта» | 2008-2011 г.г. | 1868 | СП | 550 | 384 | 384 | 550 | ЗАО «Вегетта»
19. | Реконструкция ливневой канализации ООО «Вита Престиж» | 2010 г. | 350 | СП | - | - | 350 | - | ООО «Вита Престиж»
20. | Режимно-наладочные работы котлов в котельных МУП «Инженерные сети» | 2008-2011 г.г. | 3421 | СП | 625 | 671 | 1500 | 625 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
21. | Установка устройства для экономии газа в котельной | 2009 г. | 949.6 | СП | - | 949.6 | 0 | - | ФГУП «ДКБА»
22. | Перевод котельной ПАТП с жидкого топлива на газ с циклической очисткой газосодержащих веществ | 2009-2010 г. г. | 22764 | СП | - | 17038 | 5726 | - | ПАТП
23. | Приобретение и установка фильтров на складах цемента и минерального порошка (4 шт.) ЗАО «Бетас» | 2008 г. | 600 | СП | 600 | - | - | - | ЗАО «Бетас»
| Итого по разделу: | 2008-2011 г.г. | 739.1 | МБ | 569.1 | 0 | 50 | 120
|  |  | 39548.6 | СП | 6375 | 21108.6 | 10890 | 1175
Охрана городских зеленых насаждений
24. | Создание базы данных городских зеленых насаждений | 2011 г.г. | 100 | МБ | - | - | 0 | 100 | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
25. | Ведение базы данных городских зеленых насаждений | 2010-2011 г.г. | не требует финансиро-вания | - | - | - | - | - | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
26. | Работы по озеленению городских территорий и уходу за зелеными насаждениями | 2008-2011 г.г. | Финансирование осуществляется в соответствии с нормативными решениями Совета депутатов"О бюджете городского округа Долгопрудный" на соответствующий год по статье "Благоустройство", справочно: | [5 empty] | отдел благоустройства исполнитель по конкурсу
|  |  | 25555.1 | МБ | 13112 | 8143.1 | 4300 | -
|  |  | 500 | МБ | - | - | 0 | 500 | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу предприятия города:
|  |  | 734 | СП | 460 | 104 | 80 | 90
в т. ч.
[5 empty] | 40 | 35 | 60 | 70 | ОАО «ДНПП»,
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | ОАО «ПО «ТОС»,
[5 empty] | 400 | - | - | - | ЗАО «ПраймПринт Москва»,
[5 empty] | - | 49 | - | - | ООО «Фарм-Терра»
27. | Создание экологических троп на базе городских образовательных учреждений | 2008-2011 г.г. | 190 | МБ | 50 | 0 | 0 | 140 | отдел экологии УЖКХ, Управление образования
28. | Благоустройство дворовых территорий (приобретение почвогрунта и посев травы) | 2008-2011 г.г. | 0 | МБ | 0 | - | - | - | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
29. | Устройство ограждений зеленых насаждений | 2008-2011 г.г. | 198.2 | МБ | 0 | 198.2 | - | - | отдел экологии УЖКХ, исполнитель по конкурсу
| Итого по разделу: | 2008-2011 г.г. | 9131.3 | МБ | 50 | 8341.3 | 0 | 740
|  |  | 734 | СП | 460 | 104 | 80 | 90
Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения
30. | Ежегодное составление и издание бюллетеня экологической обстановки в г. Долгопрудном | 2008-2011 г.г. | 200 | МБ | - | - | 0 | 100 | отдел экологии УЖКХ исполнитель по конкурсу
31. | Мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения, в т.ч.: на приобретение реквизита и костюмов для экологического театра; издание экологического альбома; приобретение экологического оборудования и пособий | 2008-2011 г.г. | 149.7 | МБ | 49.7 | 0 | 0 | 100 | отдел экологии УЖКХ, Управление образования Управление культуры
32. | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | 2008-2011 г.г. | 122.9 | МБ | 50 | 2.9 | 10 | 60 | отдел экологии УЖКХ, предприятия города, Управление культуры и Управление образования
| Итого по разделу: | 2008-2011 г.г. | 372.6 | МБ | 99.7 | 2.9 | 10 | 260
|  |  | - | СП | - | - | - | -
| ВСЕГО: | 2008 - 2011 г.г. | 5389.9 | МБ | 718.8 | 1071.1 | 300 | 3300
|  |  | 52597.6 | СП | 12455 | 26712.6 | 12165 | 1265
|  |  | _ | ФБ | _ | _ | _ | _
| ИТОГО: |  | 57987.5 |  | 13173.8 | 27783.7 | 12465 | 4565
| Справочно: Финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, работ по озеленению городских территорий и уходу за зелеными насаждениями осуществляется в соответствии с нормативными решениями Совета депутатов «О бюджете городского округа Долгопрудный» на соответствующий год по статье «Благоустройство» |  | 30829.2 | МБ | 15094 | 9153.2 | 4700 | 1882
МБ*- | местный бюджет
СП* - | средства предприятий
ФБ*- | федеральный бюджет